## 工程量總表
工程地點: | 下環浸會學校-小學暨幼稚園
工程名稱: | 2026-2027校舍修葺工程(電力系統維修工程)
工程數量總表
項目 | 工作內容 | 數量 | 單位 | 單價 | 總價
A | 工程開辦部份 | 1 | 項
E | 機電工程 | 1 | 項
TOTAL:
備註(NOTE):
1. | 本數量表是依據投標圖則為基礎計算，承建商應在提交報價前，應對本標書提供的圖則與現場作詳細比對，以實際施工情況提供報價(即所有以米,平方米為單位的項目, 承包商已視為已對圖則或現場數量清楚瞭解, 並不會因為日後數量上差異產生額外工程量及工程款)。
2. | 承包商供應的材料及安裝工程量必須包括該工程所需的一切相關及必須材料及工作量(包括所需副料及配件)，並不能因而作出後加報價。
3. | 工程量表未列明之全部的物料及相關配件(圖則上有顯示或標示)，必須由承包商承擔，簽約後任何工程費用和工程量及價格的調整或追價不予認可。(如為增加項目除外)
4. | 承包商工程費用需包括對業主指定分判商的所有協調工作，包括現場需指定分包商的現場工序協調，物料進場協調，工地安全協調，工地清潔協調，以及與自身工程項目的相亙交流工作等。
5. | 承包商需對現場已完成成品進行保護，保証所有成品交貨前均有合乎設計要求質量。
6. | 承包商需定期對現場施工環境進行清理，以確保施工環境整潔，並需於工程完成後進行整體清潔工作(即清潔後業主方可直接進行自身傢俱安裝及使用)。
7. | 工程保固期為兩年。
8. | 目前項目如超出教青局的資助金額或校方之預算時，校方有權取消該項目的判給，或按實際的資助情況重新調整項目內全部或部份工程或訂購內容的數量。
9. | 承包商需於工程進行期間按照校方要求提供足夠相片並交付校方，以便在各階段向教青局提交階段性工程記錄。
10. | 本次工程安排於暑假期間進行。承包商應自行評估因施工時間所衍生之相關政府文件、稅務費用、保險費用及其他必要費用。

## Sheet1
工程量表
工程地點: | 下環浸會學校-小學暨幼稚園
工程名稱: | 2026-2027校舍修葺工程(電力系統維修工程) |  |  | 日期： | 2026年6月27日
序號 | 工作內容 | 數量 | 單位 | 單價 （MOP） | 總價 （MOP）
A | 工程開辦部份
A1 | 提供及安裝足夠的、符合安全的施工供電及照明設備，包括所需之申請、接駁費用、材料費及施工期間所衍生之水電費，並定期進行安全檢查以保持正常運作(合資料機電技工進行現場檢查及定期提供安全報告) | 1 | 項
A2 | 購買工程保險，包括以下保險： - 勞工保險 - 工程綜合全險(C.A.R) - 第三者責任保險 | 1 | 項
A3 | 提供足夠符合現行法例的工作平臺，包括一切所需材料及運送費用 | 1 | 項
A4 | 需於施工前對現場現有供電系統進行詳細檢查，包括記錄現場現有供電箱排佈，現有供電箱供電設備位置(包括空調, 照明, 抽氣扇, 掛牆風扇, 供電插座, 開關制等)， 於工程開始前提供有關報告， 並需重新接駁至新電箱，並確保運作正常。 | 1 | 項
A5 | 按照甲方及監理要求，編制具機電工程師簽署電力系統圖, 包括提供施工期間所需的施工圖、竣工圖及供電箱的線路圖及標籤。(包括協調所有業主指定分別的圖則) | 1 | 項
A6 | 按照甲方及監理要求，在施工期間提供足夠的臨時使用電供甲方的局部區域使用 | 1 | 項
A7 | 所有因應本供電設備維修工程，現場現有天花飾面及設備拆除及重新安裝工作，如有損壞必需包括進行更換及安裝，並還原至施工前效果。 | 1 | 項
E | 機電工程
E1 | 按照澳門現行之七等電則規範，翻新地面層總電箱
E1-1 | 拆除及更換總電箱箱體，包含向澳門申請停電手續及相關費用、臨時隔離措施、清走垃圾、重新安裝電箱、安裝電箱後的所有飾面修復以及一切所需材料、標籤、管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等現場或更優。所有規範需要適合澳電力現行規範(QG地面層總電箱)。 | 1 | 項
E1-2 | 供應及翻新學校總電箱內所有電器元件(包括但不限於MCCB、MCB、隔離開關及銅巴)及箱內接線，需要按照澳門現行之七等電則規範，包括一切所需材料、標籤、管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優,數量以現場數量為準(QG地面層總電箱)。 | 1 | 項
E2 | 按照澳門現行之七等電則規範，翻新樓層配電箱
E2-1 | 拆除及更換樓層配電箱箱體，包含所有相關臨時隔離措施、清走及重新安裝電箱、安裝電箱後的所有飾面修復以及一切所需材料、標籤、管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等現場或更優。所有規範需要適合澳電力現行規範
E2-1-1 | 一樓(Q1電箱)。 | 1 | 個
E2-1-2 | 二樓(Q2電箱)。 | 1 | 個
E2-2 | 供應及翻新樓層內所有電器元件(包括但不限於MCCB 、MCB 、隔離開關及銅巴)及箱內接線，需要按照澳門現行之七等電則規範，包括一切所需材料、標籤、管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優,數量以現場數量為準。
E2-2 | 一樓(Q1電箱)。 | 1 | 個
E2-3 | 二樓(Q2電箱)。 | 1 | 個
E3 | 供應及安裝“施耐德”電箱、所需電器元件(包括但不限於MCCB 、MCB 及銅巴)及箱內接線，需從學校原有供電電箱重新拉線至新做電箱以及預夠足夠長度供日後裝修使用，“聯塑”PVC膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過，原有供電電箱亦需新做電器元件供此新做電箱使用以及房間內所有原有用電器需要接駁到新電箱。需要按照澳門現行之七等電則規範，包括一切所需材料、標籤、管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優,數量以現場數量為準。
E3-1 | 地面層(QK1, 課室1, 課室2, 課室3) | 4 | 個
E3-2 | 一樓(校長室, 課室4, 課室5, 課室6, 課室7) | 5 | 個
E3-3 | 二樓(課室8, 課室9 課室10) | 3 | 個
E4 | 按照七等電則規範更換所有舊有電線由該樓層的配電箱到電點位，“聯塑” PVC 膠喉套管(管線見光地方須暗藏)，所有線管經天花過。包括一切所需材料、標籤、管線接駁、固定，配件及工序等，材料可使用同等或更優,數量以現場數量為準。
E4-1 | 地面層走廊、洗手間及樓梯 | 1 | 項
E4-2 | 一樓走廊、洗手間及樓梯 | 1 | 項
E4-2 | 二樓走廊、洗手間及樓梯 | 1 | 項
總價: